МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 16.11.2010 № 1089

Про впровадження  освітнього                                                                 інноваційного проекту «Aльфанетшкола»

На виконання Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та з метою впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інноваційних інтерактивних комунікаційних технологій навчання

НАКАЗУЮ:

- Затвердити Програму впровадження освітнього інноваційного проекту

«Aльфанетшкола»  згідно з додатком 1.

- Взяти до відома результати впровадження організаційного, пошукового та формуючого етапів проекту, викладені у додатку 2.

3.	Утворити Науково-координаційну раду проекту у складі згідно з додатком 3.

4.	Підтримати пропозицію Науково-координаційної ради щодо призначення науковим керівником проекту Артеменка В.А., доцента кафедри автоматики та управління у технічних системах Національного технічного університету України (за згодою).

- Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), робочій групі з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (Морзе Н.В.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження проекту «Aльфанетшкола».

- Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню у загальноосвітніх навчальних закладів проекту «Aльфанетшкола».

- Наказ розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua), Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com).

- Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр                                                                                                  Д.В. Табачник

Додаток 1

до наказу МОН України

від    16.11.2010     №  1089

## Програма

# впровадження освітнього інноваційного проекту  «Aльфанетшкола»

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційний етап: (листопад 2010 р. - січень 2011 р.) |
| 1 | Створення робочої групи для реалізації Концепції та Програми впровадження освітнього інноваційного проекту «Aльфанетшкола» | Листопад 2010 р. | Науково-методичне та організаційне забезпечення реалізації проекту | Керівник проекту |
| 2 | Забезпечення зв'язку та взаємодії з організаціями та науково-методичними установами, що задіяні у проекті: МОН України; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; Національний технічний університет України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Управління та відділи освіти; Загальноосвітні навчальні заклади; Громадські організації | Листопад 2010 р. | Легалізація проекту. Науково-методичне та організаційне забезпечення реалізації проекту | МОН України, керівник проекту, координатори проекту |
| 3 | Добір координаторів впровадження проекту, визначення їх функцій і відповідальності за виконання основних завдань проекту | Листопад 2010 р. | Науково-методичне та організаційне забезпечення реалізації проекту | МОН України, керівник проекту |
| 4 | Формування та затвердження складу Науково-координаційної ради проекту | Листопад 2010 р. | Науково-методичне та організаційне забезпечення реалізації проекту | МОН України, керівник проекту |
| 5 | Формування складу навчальних баз для впровадження проекту | Грудень 2010 р. – травень 2011 р. | Оптимізація умов навчання за програмою проекту | Керівник проекту, науковий керівник |
| 6 | Формування педагогічного складу учасників проекту (топ-учителів, учителів-модераторів, інженерів-техніків, операторів тощо) | Грудень 2010 р. – січень 2011 р. | Створення групи педагогів-експериментаторів | Керівник проекту, науковий керівник |
| 7 | Створення та організація роботи Навчально-методичного центру для учасників проекту | Грудень 2010 р. | Методичні рекомендації щодо реалізації завдань проекту | Керівник проекту, науковий керівник |
| 8 | Ознайомлення учасників проекту з Концепцією, Програмою та методикою навчання в «Альфанетшколі»; з’ясування організаційних питань щодо їх виконання | Грудень 2010 р. –січень 2011 р. | Оптимізація процесу впровадження проекту | Науковий керівник |
| 9 | Створення Асоціації топ-учителів «Aльфанетшкола» | Грудень 2010 р. –січень 2011 р. | Установчі документи, Асоціація топ-учителів «Aльфанетшкола» | Керівник проекту, науковий керівник |
| 10 | Діагностика готовності вчителів до роботи в межах проекту «Aльфанетшкола» | Січень 2011 р. | Аналіз результатів діагностики | Науковий керівник |
| Пошуковий етап (Лютий 2011 р. - травень 2011 р.) |
| 1 | Моніторинг стану забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерним обладнанням та Інтернет зв'язком | Лютий 2011 р. | Аналіз результатів моніторингу | Керівник проекту, науковий керівник |
| 2 | Встановлення рівня володіння учнями та учителями комп’ютером | Лютий 2011 р. | Аналіз результатів моніторингу | Керівник проекту, науковий керівник |
| 3 | Створення програмного забезпечення проекту «Aльфанетшкола» | Грудень - березень 2011 р. | Оптимізація процесу впровадження проекту | Керівник проекту, науковий керівник |
| 4 | Проведення консультацій, семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо з поширення та обговорення пропонованих методик | Грудень - березень 2011 р | Теоретична та практична підготовка учасників експерименту до інноваційної діяльності | Керівник проекту, науковий керівник |
| 5 | Підготовка топ-учителів і вчителів-модераторів до реалізації завдань проекту та навчання в «Aльфанетшколі» через мережу Інтернет за спеціально розробленою програмою | Лютий – березень 2011 р. | Теоретична та практична підготовка учасників експерименту до інноваційної діяльності | Керівник проекту, науковий керівник |
| 6 | Підготовка топ-учителями навчально-методичних матеріалів для проведення відео-уроків | Березень - травень 2011 р. | Плани-конспекти та мультимедійні презентації відео-уроків | Керівник проекту, науковий керівник, учителі |
| 7 | Телезапис майстер-класів, їх обговорення й аналіз | Березень - травень 2011 р. | Фрагменти відео-уроків | Керівник проекту, науковий керівник, учителі |
| 8 | Проведення науково-методичного семінару з організаційних і методичних питань навчання в «Альфанетшкола» за програмою експерименту | Квітень 2011 р. | Теоретична та практична підготовка учасників експерименту до інноваційної діяльності | Керівник проекту, науковий керівник |
| 9 | Проведення моніторингу процесу та результатів впровадження на всіх етапах проекту | На початку кожного півріччя | Аналіз результатів моніторингу | Керівник проекту, науковий керівник |
| Формуючий та узагальнюючий етапи (Червень 2010 р. - вересень 2014 р.) |
| 1 | Формування остаточної моделі методичної системи підготовки топ-учителів і вчителів-модераторів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів та проведення відео-уроків в on-line режимі в рамках проекту «Aльфанетшкола» | Липень 2011 р. | Оптимізація навчально-виховного процесу навчання в «Aльфанетшколі» | Керівник проекту, науковий керівник |
| 2 | Поетапне впровадження проекту «Aльфанетшкола» у систему середньої загальної освіти України | І етап – грудень 2010 р. – вересень 2011 р. ІІ етап - вересень 2011 р. – вересень 2012 р. ІІІ етап - вересень 2012 р. – вересень 2014 р. | Впровадження у 100 школах м. Києва та Київської області; Впровадження у Автономній Республіці Крим, містах Донецьк, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, а також у Донецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій областях; Впровадження у ЗОСШ усіх регіонів України. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 3 | Розробка тематики та проведення навчально-методичних семінарів і тренінгів для учасників проекту «Aльфанетшкола» | Щорічно | Методичні матеріали для проведення семінарів і тренінгів | Науковий керівник, науково-організаційна рада «Aльфанетшкола» |
| 4 | Адміністративна та технічна підтримка освітнього веб-сайту проекту | Щорічно | Технічне забезпечення проекту | Керівник проекту, адміністратор сайту |
| 5 | Матеріально-технічне та програмне забезпечення навчальних баз проекту | Відповідно до технологічних етапів впровадження | Поетапне матеріально-технічне забезпечення | Інвестори проекту |
| 6 | Популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в результаті впровадження проекту, через ЗМІ, організацію та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо | Щорічно | Публічні виступи, статті, методичні посібники | Науковий керівник, науково-організаційна рада «Aльфанетшкола» |
| 7 | Розширення навчальних баз для реалізації проекту «Aльфанетшкола» | На початку кожного півріччя | Створення мережі навчальних закладів, задіяних у проекті | Керівник проекту, науковий керівник, науково-організаційна рада «Aльфанетшкола» |
| 8 | Діагностика якості управлінської діяльності з метою отримання постійного зворотного зв’язку шляхом проведення психолого-педагогічного опитування, анкетування, спостереження | Щорічно грудень - травень | Оптимізація умов діяльності | Науковий керівник, науково-організаційна рада |
| 9 | Щорічний моніторинг рівнів сформованості в учнів бажання та вмінь використовувати мережу Інтернет для пізнавальних потреб з метою аналізу ефективності навчання в «Aльфанетшкола», якості навчання та за потребою внесення коректив у навчальний процес | Щорічно квітень - травень | Оптимізація умов діяльності | Науковий керівник |
| 10 | Конкурсний відбір топ-учителів для участі у навчанні в «Aльфанетшкола» | Щорічно грудень - травень | Залучення до проекту кращих вчителів | Науковий керівник, науково-організаційна рада |
| 11 | Обмін досвідом між учасниками проекту щодо впровадження в практику навчання проекту «Aльфанетшкола» | Щорічно, серпень - вересень | Співпраця між навчальними закладами, які залучені до проекту «Aльфанетшкола» | Науковий керівник, науково-методична рада, керівники навчальних закладів |

Додаток 2

до наказу МОН України

від    16.11.2010   №  1089

## Результати                                                                                                                                         екпериментальної діяльності щодо впровадження                                                                                      освітнього інноваційного проекту  «Aльфанетшкола»

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційний етап: (грудень 2009 р. - лютий 2010 р.) |
| 1 | Створена робоча група для розробки Концепції та Програми експериментального дослідження в межах освітнього інноваційного проекту «Aльфанетшкола» | Грудень 2009 р. | Керівник проекту |
| 2 | Здійснений аналіз соціального замовлення суспільства і освіти в цілому щодо реалізації проекту «Aльфанетшкола» | Грудень 2009 р. | Науковий керівник |
| 3 | Дібрані координатори та учасники есперименту. Затверджений склад учасників експериментальної роботи, визначені їх функції і відповідальність за виконання основних завдань проекту | Січень – лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 4 | Сформовані бази для проведення експериментального дослідження (5 шкіл Оболонського району, м.Києва) | Січень – лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 5 | Сформований склад учасників експериментального дослідження (топ-учителі, учителі-модератори, інженери-техніки, оператори тощо) | Січень - лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 6 | Створена Програма та методика проведення експериментального дослідження | Лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 7 | Здійснена діагностика готовності вчителів до проведення експериментального дослідження навчання в «Aльфанетшколі» | Лютий 2010 р. | Науковий керівник |
| 8 | Забезпечений зв'язок та взаємодія з організаціями та науково-методичними установами, що задіяні у проекті: Інститут інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Районні відділи освіти; Загальноосвітні навчальні заклади; Громадські організації | Січень - лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 9 | Створений освітній веб-сайту проекту | Лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 10 | Створена Батьківська Рада та проведені батьківські збори щодо прийняття рішення про проведення експерименту | Лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 11 | Проведена робота з органами учнівського самоврядування | Лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 12 | Скорегована мета та основні завдання проекту у відповідності з умовами експериментальних навчальних закладів баз дослідження | Лютий 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник, учасники експерименту |
| 13 | Організована робота навчально-консультаційного пункту для учасників експерименту | Лютий 2010 р. | Науковий керівник |
| Пошуковий етап (Березень 2010 р. - травень 2010 р.) |
| 1 | Проаналізована науково-методична література та практика навчання стосовно питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 2 | З’ясований стан дослідженності проблеми використання комп’ютера та мережі Інтернет у навчально-виховному процесі; виявлені чинників впливу на мотивацію та інтерес учнів до навчання в сучасних умовах | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 3 | Вивчене ставлення учасників навчального процесу – учителів, учнів, батьків – до інновацій в освіті та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 4 | Встановлений рівень забезпеченості та володіння учнями комп’ютером, наявності в учнів і вчителів бажання та можливості навчатися з використанням мережі Інтернет | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 5 | З’ясуваний рівень мотивації та інтересу в учителів, учнів та батьків до навчання в цілому та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій зокрема | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 6 | Створена Концепція проекту «Aльфанетшкола», науково-практичні, методичні рекомендації щодо реалізації навчання. Розроблені критерії і механізми оцінювання впливу експерименту на його учасників | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 7 | Проведені консультації, семінари, майстер-класи, тренінги тощо з поширення та обговорення пропонованих методик | Квітень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 8 | Підготовлені топ-учителі і вчителі-модератори до реалізації завдань проекту та навчання в «Aльфанетшколі» через мережу Інтернет за спеціально розробленою програмою | Березень - квітень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 10 | Здійснений телезапис майстер-класів, їх обговорення й аналіз | Березень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник, учителі |
| 11 | Проведений науково-методичний семінар з організаційних і методичних питань навчання в «Альфанетшкола» за програмою експерименту | Квітень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 12 | Експеримент. Впроваджені розроблені методики у навчальний процес експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів. | Квітень – травень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник, учасники експерименту, адміністрація шкіл |
| 13 | Здійснена поточна перевірка та оцінювання результатів експерименту | Квітень – травень 2010 р. | Науковий керівник |
| 14 | Внесені прикінцеві корективи до технічного та науково-методичного забезпечення програми | Травень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 15 | Проведений моніторингу процесу та результатів дослідження на всіх етапах експерименту | Січень – травень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| Формуючий та узагальнюючий етапи (Червень 2010 р. - вересень 2014 р.) |
| 1 | Здійснений кількісний та якісний аналіз результатів експерименту на основі сформованих теоретико-методологічних критеріїв; скоригована гіпотеза відповідно до результатів експерименту | Червень 2010 р. | Коерівник проекту, науковий керівник, учителі |
| 2 | Підготовлений науковий звіт про результати експериментального навчання | Липень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |
| 4 | Створена модель підготовки вчителів до використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій та організації навчання в «Aльфанетшкола» | Серпень 2010 р. | Керівник проекту, науковий керівник |

Додаток 3

до наказу МОН України

від    16.11.2010     №  1089

Науково-координаційна рада                                                                      проекту Альфанетшкола

- Жебровський Б.М.  – Перший заступник Міністра освіти і науки України, голова Ради.

- Єресько О.В. - директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови Ради.

- Артеменко В.А. - науковий керівник освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола» в Україні.

- Жалдак М. І. - директор Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

- Лахтадир Л.І. - заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

- Маленовський Ю.Л. - керівник освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола» в Україні.

- Морзе Н.В. - проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України.

- Орлова І. В. - начальник Відділення інноваційно-комунікаційних технологій та інновацій в освіті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

- Павлов О.А.  - декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України.

- Челомбітько В.Ю. - заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

- Шмельов М.Є. - радник Міністра освіти і науки.