МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# Н  А  К  А  З

# м. Київ

30.12.2010 р.									№  1314

Про усунення порушень у сфері

використання бюджетних коштів

за наслідками аудиту Рахункової

палати України

За результатами висновків Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку робітничих кадрів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених у результаті аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку робітничих кадрів, проведеного Рахунковою палатою України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів міністерства, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити реалізацію плану заходів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, та подання відповідної інформації у встановлені строки.

3. Розмістити цей наказ на офіційному  веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник  Міністра                                                             Б.М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30 грудня 2010 № 1314

ПЛАН

заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених у результаті

аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,

виділених на підготовку робітничих кадрів, проведеного

Рахунковою палатою України

| № з.п. | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обговорити Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів, затверджений постановою Колегії Рахункової палати від 07.12.2010 № 26-1 (додається) на засіданнях колегій, нарадах | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, департамент професійно-технічної освіти | січень – лютий 2011 року |
| 2. | Розробити регіональні плани заходів щодо усунення недоліків, виявлених у результаті аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку робітничих кадрів, проведеного Рахунковою палатою України та забезпечити їх неухильне виконання | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, департамент професійно-технічної освіти | січень – лютий 2011 року |
| 3. | Здійснити аналіз потреби регіональних ринків праці у кваліфікованих робітничих кадрах. Забезпечити розгляд на засіданнях регіональних міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти обсяги підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринків праці | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | ІІ квартал 2011 року |
| 4. | Здійснити інвентаризацію майна державних професійно-технічних навчальних закладів. Впровадити державний реєстр майна державних професійно-технічних навчальних закладів. Забезпечити контроль за обліком, цільовим використанням та збереженням майна державних професійно-технічних навчальних закладів | Управління державної політики у сфері матеріально-технічного розвитку, департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | протягом 2011 року |
| 5. | Сприяти оснащенню начально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням та технікою | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | 2011-2015 роки |
| 6. | Продовжити утворення на базі діючих професійно-технічних навчальних закладів центрів з впровадження інноваційних технологій виробництва та навчання | Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | 2011-2015 роки |
| 7. | Провести аналіз умов оренди майна державних професійно-технічних навчальних закладів. Впровадити реєстр майна державних професійно-технічних навчальних закладів, що здається в оренду та/або орендується | Управління державної політики у сфері матеріально-технічного розвитку, Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | протягом 2011 року |
| 8. | Розробити та погодити в установленому порядку проект Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки | Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | І півріччя 2011 року |
| 9. | Розробити та погодити в установленому порядку проекти регіональних цільових програм розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | ІІ півріччя 2011 року |
| 10. | Упорядкувати мережу професійно-технічних навчальних закладів шляхом укрупнення та створення на їх базі сучасних потужних навчальних закладів з урахуванням географічного розташування, демографічної ситуації, пріоритетів розвитку відповідного ринку праці та його потреби у кваліфікованих робітничих кадрах | Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | протягом 2011 року |
| 11. | Розглянути на засіданні Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти обсяги державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для задоволення потреб економіки країни та регіональних ринків праці | Департамент професійно-технічної освіти | 2011 та наступні роки |
| 12. | Внести зміни до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117 | Департамент професійно-технічної освіти | протягом 2011 року, постійно |
| 13. | Здійснити перевірку роботи регіональних експертних рад з професійно-технічної освіти щодо якості проведення ліцензування та атестації робітничих професій | Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів, департамент професійно-технічної освіти, апарат Державної акредитаційної комісії | постійно |
| 14. | Вивчити, узагальнити міжнародний досвід та розробити методику створення державного стандарту з конкретних робітничих професій нового покоління | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти | 2011 рік |
| 15. | Спільно із зацікавленими центральними органами виконавчої влади опрацювати методичні рекомендації щодо формування кваліфікаційних характеристик (за робітничими професіями) та на їх основі переглянути та внести зміни в діючі кваліфікаційні характеристики | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти | постійно |
| 16. | Взяти участь у розробці Національної рамки кваліфікацій в частині підготовки робітничих кадрів | Департамент професійно-технічної освіти | 2011 рік |
| 17. | Посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, попередити керівників професійно-технічних навчальних закладів про їх персональну відповідальність за дотримання фінансово-господарської дисципліни | Департамент економіки та фінансування, контрольно-ревізійний відділ, департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | постійно |
| 18. | Продовжити оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом подальшого розроблення і впровадження державних стандартів з конкретних професій, видання сучасних підручників, посібників, навчально-методичної та іншої літератури, впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень і новітніх технологій | Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | постійно |
| 19. | Сприяти оформленню Державних актів на право власності земельних ділянок і на право їх постійного користування професійно-технічними навчальними закладами | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | постійно |
| 20. | Розробити методику проведення моніторингу стану працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, відпрацювання ними встановленого терміну за направленням та закріплення на виробництві | Департамент професійно-технічної освіти | ІІ півріччя 2011 року |
| 21 | Переглянути терміни і доцільність надання пропозицій щодо формування держаного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів за формою 4-ПТО ”Показники економічного і соціального розвитку України. Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах” | Департамент професійно-технічної освіти | І півріччя 2011 року |
| 22. | Уточнити порядок укладання договорів із замовниками робітничих кадрів і встановлення відповідальності за невиконання договірних зобов’язань | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, департамент професійно-технічної освіти |  |
| 23. | Підготувати разом із зацікавленими органами виконавчої влади та подати в установленому порядку на затвердження проект порядку визначення розміру плати за мешкання у гуртожитках навчальних закладів | Департамент економіки та фінансування | ІІ півріччя 2011 року |
| 24. | Забезпечити проведення перевірок з питань фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти | Контрольно-ревізійний відділ | постійно |
| 25. | Удосконалити методичні рекомендації щодо розробки та апробації державних стандартів професійно-технічної освіти, розробити відповідний розпорядчий документ (порядок, положення, методичні рекомендації) | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти | І півріччя 2011 року |
| 26. | Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України розроблення та запровадження нових критеріїв формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів | Департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти | 2011 рік |
| 27. | Забезпечити обґрунтованість планування бюджетних коштів на підготовку робітничих кадрів та складання проектів держаного бюджету на відповідний рік з урахуванням фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету та за рахунок видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | Департамент економіки та фінансування | постійно |
| 28. | Забезпечити постійний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення їх утворення | Департамент економіки та фінансування, управління бухгалтерського обліку і звітності | постійно |
| 29. | Забезпечити неухильне дотримання навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти вимог Порядків складання фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного бюджету, затверджених відповідними наказами Держказначейства на відповідні періоди | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управління бухгалтерського обліку і звітності | постійно |
| 30. | Визначити та делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям окремі функції управління підпорядкованими Міністерству державними професійно-технічними навчальними закладами. При цьому, майно підпорядкованих Міністерству державних професійно-технічних навчальних закладів залишається у державній власності | Департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | протягом 2011 року |